## Sheet1
DIAGRAMA DE GANTT | [29 empty] | Sistema de Base de Dados da CDC
Soluções Informáticas Minho - SIM
19 de fevereiro, 2024
| Tarefa | Data de Começo | Data de Termino | Duração (Dias) | Fase 1 | [5 empty] | Fase 2 | [17 empty] | Fase 3 | [5 empty] | Fase 4
[5 empty] | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 | [5 empty] | Semana 6
[5 empty] | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab
1 | Definição do Sistema
1.1 | Contexto de Aplicação | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1 | bar: Semana 1 Seg
1.2 | Motivação e Objetivos do Trabalho | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2 | bar: Semana 1 Seg to Semana 1 Ter
1.3 | Análise da Viabilidade do Processo | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 3 | bar: Semana 1 Ter to Semana 1 Qui
1.4 | Recursos e Equipa de Trabalho | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2 | bar: Semana 1 Qui to Semana 1 Sex
1.5 | Plano de Execução do Projeto | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2 | bar: Semana 1 Sex to Semana 1 Sab
2 | Levantamento e Análise de Requisitos
2.1 | Levantamento e Análise de Requisitos | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 11 | bar: Semana 2 Seg to Semana 3 Qua
2.2 | Organização dos Requisitos Levantados | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 10 | bar: Semana 3 Seg to Semana 4 Ter
2.3 | Análise e Validação Geral dos Requisitos | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 6
3 | Modelação Conceptual
3.1 | Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2 | bar: Semana 5 Seg to Semana 5 Ter
3.2 | Identificação e Caracterização das Entidades | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 3 | bar: Semana 5 Ter to Semana 5 Qui
3.3 | Identificação e Caracterização dos Relacionamentos | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2 | bar: Semana 5 Qui to Semana 5 Sex
3.4 | Identificação e Caracterização dos Atributos | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2 | bar: Semana 5 Sex to Semana 5 Sab
3.5 | Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2 | bar: Semana 5 Sab to Semana 6 Seg
4 | Modelação Lógica
4.1 | Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3 | bar: Semana 6 Seg to Semana 6 Qua
4.2 | Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2 | bar: Semana 6 Qua to Semana 6 Qui
4.3 | Normalização de Dados | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | bar: Semana 6 Qui to Semana 6 Sex
4.4 | Validação do Modelo | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2 | bar: Semana 6 Sex to Semana 6 Sab